附件

广州市农业农村项目与资金管理办法

### （征求意见稿）

第一章   总  则

第一条  为加强市级农业农村项目管理，规范项目与资金管理程序，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国预算法》、《广州市本级部门预算管理办法》、《广州市本级部门预算项目支出预算管理办法》、《广州市市对区财政转移支付资金管理办法（2019年修订）》等法律、法规、规章以及国家、省、市有关扶持农业与农村经济发展的方针政策，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称农业农村项目与资金，是指市农业农村局年度预算安排的，实行项目管理、具有专项用途的财政项目与资金。

本办法所称管理，是指项目与资金的全过程管理，包括项目申报、立项、实施、验收、绩效评价和资金监督管理等一系列管理程序。

- 第三条 项目与资金管理按照“谁审批谁监管、谁主管谁负责”的原则，坚持依法依规、公开透明、保障重点、统筹兼顾、绩效导向、科学监管。市农业农村局计划财务处负责统筹协调项目与资金管理，业务管理处室（单位）负责相关项目与资金的实施与管理，区级农业农村行政主管部门负责本辖区内项目与资金的实施与管理。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，更新涉及的文件依据，明确管理范围和管理原则。]

第二章   职责分工

第四条  市农业农村局负责统筹农业农村项目申报工作，组织开展市级审批项目资金的项目审核和资金安排；按规定编制市本级部门预算和转移支付预算，并下达市本级项目投资计划和转移支付预算项目；监督市本级项目承担单位按规定组织项目实施，对由市本级负责的项目，牵头组织验收；负责监督转移支付资金的预算执行，监督指导转移支付资金具体项目绩效管理和信息公开等。

第五条  市财政局负责按财政管理有关规定，审核市农业农村局市本级部门预算和转移支付预算，并报市人大审议后予以批复下达；对项目资金的使用情况进行财政监督和总体绩效管理。

第六条  区级农业农村行政主管部门负责组织本行政区域内项目与资金的申报和入库储备工作;负责落实转移支付资金分配，组织做好区级审批项目的申报、审核和安排；负责跟进辖区内农业农村项目资金支出进度、任务清单实施、绩效目标监控与评价，监督检查项目实施与资金使用，组织项目验收和信息公开等；按要求做好辖区内项目申报、储备、资金分配和项目验收的备案工作。

第七条  区级财政部门贯彻落实上级转移支付资金的下达和拨付；配合做好项目资金的使用情况的监督检查、绩效评价和支出进度的监督工作。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，主要修改市、区农业农村行政主管部门关于转移支付资金的管理职责分工。]

第三章 项目与资金类别

第八条  根据项目审批权限分类，可分为市级审批项目资金和区级审批项目资金两大类。

（一）市级审批项目资金。是指由市级负责具体项目审批立项的资金，主要包括市农业农村局、局属有关单位和市本级单位申报的项目资金，以及由市农业农村局负责审批的转移支付资金。市级审批项目资金由市农业农村局牵头组织项目与资金的申报、审核、立项、下达等。

## （二）区级审批项目资金。是指由市依法将具体项目审批权限下放区级的转移支付资金。市将转移支付资金、任务清单和绩效目标等下达至区，由区农业农村行政主管部门负责组织项目与资金的申报、审核、立项、下达等。

第九条  根据资金支持方式分类，主要包括补贴、贴息、项目补助、“以奖代补”等方式。

（一）补贴是指依据相关补贴政策将财政资金直接发放至符合条件的农民或农业生产经营主体的方式。

（二）贴息是指根据相关贴息政策规定，对相关农业生产经营主体符合规定的农业贷款，按照规定利率标准给予财政贴息的方式。

（三）项目补助是指项目立项后采取分阶段或一次性拨付方式，将一定比例或全额财政资金拨付给项目单位的方式。

### （四）“以奖代补”是指项目立项后由农业生产经营主体先行筹资投入，待项目竣工验收合格后，由财政再给予一定额度奖励的补助方式。

### 第十条 “以奖代补”项目扶持范围、内容和补助比例。各类农业生产经营主体在农产品生产、加工、流通等全产业链活动中开展的农业设施建设和设备购置项目一般采取“以奖代补”方式扶持，要求项目目标明确、实施内容明晰、竣工后具评估和验收的可行性，补助比例原则上不高于项目总投资的1/3，对“米袋子”（粮食）“菜篮子”产品（肉、蛋、奶、菜、果、鱼）生产以及辅助性的农产品加工、冷藏仓储、质量安全检测设施建设项目，种业企业建设种业生产设施、附属设施以及与种业发展直接相关的设施设备购置等，可适当增加补助比例，按不超过项目总投资的45%给予补助。

[说明：本章为新增章节，补充项目与资金主要类型，并分类进行解释说明。]

第四章  项目库管理

第十一条  广州市农业农村局资金管理信息系统（以下简称项目库），是对申请财政资金的项目进行收集储备、分类筛选、评审论证的数据库系统。申请财政资金支持的项目原则上均应通过项目库申报。

第十二条　项目库常年开放。项目申报单位可以在全年任何时间登录项目库申报项目及进行有关操作。经市或区农业农村行政主管部门审核，具备项目库在线申报资格的项目申报单位，可以先通过项目库申报项目，相关纸质申报材料可在规定的期限内补报。

第十三条  项目实行储备管理。项目单位可申报三个预算年度内的单个年度项目或跨年度项目，审核通过后作为储备项目先列入市或区储备库，并根据申报年度纳入预算安排。如项目符合要求但当年度无法安排的，可经重新审核后纳入以后年度安排。

第十四条  项目库组成。项目库由市储备库、市立项库、区储备库、区立项库组成。

（一）市储备库：市级项目单位直接申报或区向市推荐申报的项目，经市农业农村局审核通过后作为立项储备的项目。

（二）市立项库：市农业农村局按程序已立项安排的项目。

（三）区储备库：区级项目单位按规定在项目库在线提交申报，经区农业农村行政主管部门审核通过后作为立项储备的项目。

## （四）区立项库：区农业农村行政主管部门按程序已立项安排的项目。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，根据最新工作实际更新了第十二条项目库功能、第十三条项目储备管理内容和第十四条项目库组成。]

第五章   项目申报

第十五条  项目申报条件及要求。

（一）在广州地区依法经核准登记的从事农业经济活动的法人组织、非法人组织和个人（简称项目申报单位），包括基层农业农村行政主管部门、企事业单位、专业合作社、个体工商户以及种养大户和家庭农场等。

（二）项目实施地点在广州地区，或经认定的供穗农产品生产基地。

（三）有前期工作基础；项目申报内容符合我市农业农村规划发展方向，并具有较好的辐射带动和联农带农作用。

（四）项目建设不得违反土地管理的法律和政策规定，项目用地手续完备。

第十六条  项目申报程序。项目申报原则上实行属地管理，区级农业农村行政主管部门负责在本行政区域实施的项目申报组织工作。

项目申报单位登录项目库，在线填报项目申报表并提交区农业农村行政主管部门，同时，下载并打印申报书纸质件（项目申报单位盖公章）送区农业农村行政主管部门。市本级单位可直接提交项目申报材料至市农业农村局。

第十七条  项目申报材料。具体要求以申报指南、通知或项目资金实施方案规定为准，包括但不限于以下资料：

（一）项目申报表（详见附件1，以项目库实际申报格式为准）、财政资金项目申报承诺书。

（二）其他附件资料。

1.主体身份信息（营业执照、合作社注册登记证书号，身份证号等）。

2.项目可行性报告。农业产业化项目等新增一次性项目要单独附送可行性研究报告（编写提纲详见附件2）。

3.农业产业化项目、政府投资工程建设项目需提供项目实施前现状照片、设计图纸等。

4.需要使用土地的，须提供土地使用证明或协议、土地租赁合同等。

5.根据农产品质量安全、动物防疫、生态环境保护等相关规定，要求提供的其他证明材料或批准材料。

第十八条  项目申报时间。项目实行全年申报、集中受理。项目申报具体要求及集中受理截止时间以市农业农村局出台的项目申报指南，或项目资金实施方案、申报通知等规定为准。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，根据最新工作实际更新了项目申报条件、材料和时间等内容。]

第六章 项目立项

第十九条  专家论证。对“以奖代补”项目等需择优立项的项目，以及涉及工程建设、农业科研等专业技术复杂的一次性项目，市或区农业农村行政主管部门应组织实施专家论证或第三方专业机构论证，并将论证意见作为项目择优遴选、立项决策的重要依据（参考模板详见附件3）。

根据重大政策和项目财政立项预算评估管理办法规定，重大政策和项目立项前需开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。

第二十条  项目立项程序。

### 区级项目立项一般经过区级审核、市级审核和立项下达等程序。市本级单位的项目直接提交市级审核和立项下达。

- 区级审核。

- 1.区级储备。区农业农村行政主管部门重点对本辖区内项目的申报主体合规性、申报材料完备性、项目立项的必要性、可行性、经济性和联农带农性进行审核。对需要修改的项目，由区农业农村行政主管部门经项目库退回项目申报单位，并指导其修改；对审核通过后的项目，由区农业农村行政主管部门提交入区储备库。

2.区级上报。按照市有关通知要求，对于市级审批项目资金申报，由区农业农村行政主管部门通过项目库将项目提交市农业农村局，同时在申报书纸质件上加具意见并盖章报送市农业农村局；对于区级审批项目资金申报，由区农业农村行政主管部门根据项目储备情况向市农业农村局提交资金申请。

（二）市级审核

1.市农业农村局审核储备。市农业农村局组织开展市级单位及市级审批项目资金项目申报，对项目进行审核，将审核同意的项目纳入市级储备；根据部门预算编制要求，结合项目的轻重缓急、实施计划和当年财力编制年度预算，将同意立项的储备项目编入预算。对于区级审批项目资金申报，由市农业农村局结合区储备库项目情况及其他相关因素制定资金分配方案，将资金与任务清单编入预算，按规定报送市财政局。

2.市财政局审核。按照年度部门预算编制意见有关规定，市财政局对市农业农村局部门预算进行审核，形成部门预算草案，经市人大审议后批复下达至市农业农村局。

## （三）立项下达

## 1.市级立项下达。市农业农村局在接到市财政局批复的年度预算后，按规定及时将市级审批项目资金的项目投资计划、任务清单或绩效目标等下达市有关单位、区农业农村行政主管部门等。

## 2.区级立项下达。对于区级审批项目资金，区农业农村行政主管部门在收到市下达的转移支付资金后，按照任务清单要求在区储备库内筛选符合条件的项目，或再次组织项目申报，根据轻重缓急、择优遴选等原则进行项目审核立项，会同区财政部门做好项目投资计划下达、资金拨付等，并将项目资金分配有关情况按要求送市农业农村局备案。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，根据项目类别修改专家评审范围，根据市、区级审批权限修改完善项目立项程序等内容。]

第七章   项目实施与资金管理

第二十一条  项目资金严格按照市本级部门预算、转移支付、国库集中支付、政府采购和财政投资评审等相关规定进行规范管理。项目承担单位必须严格按照批准的预算、项目投资计划下达的资金使用环节、任务清单和绩效目标等要求实施项目，同时必须符合国家、省和市相关法律法规规定要求。

- 有关项目资金的支出，须凭合法有效的票据凭证入账，严禁以白头单入账；有关项目资产资金核算、会计记账等行为，应符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国税法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《企业会计制度》等财务会计法律法规和规章制度要求；严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程规定》《财政投资评审管理规定》等规定，项目属于依法须进行财政投资评审和招投标的，按规定执行开展。

- 以“以奖代补”方式立项的项目是以事后奖励代替事前补助，由项目实施单位先行自筹资金自主实施。

第二十二条 资金支出进度。项目资金预算一经批复，原则上应在本预算年度内执行完毕。项目预算批复后，项目承担单位必须按规定程序抓紧实施，加快资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。建立项目执行进度督促约谈工作机制和项目预算审核与上年支出进度挂钩的运行机制，实际执行进度不能达到相应计划进度的项目，由市农业农村局酌情约谈该相应的区农业农村行政主管部门或项目承担单位的负责人；支出进度较慢的续建项目下年将扣减预算金额或暂停安排项目。

第二十三条  项目与资金调整。有关项目预算一经下达，各部门和项目承担单位不得自行调整。对符合政策法规规定的，由政策性或不可预见性因素导致的项目与资金调整事项，应根据项目审批权限分别向市或区农业农村行政主管部门申请调整。

- 市级审批项目资金的预算调剂由市农业农村局负责办理，执行《广州市本级部门预算项目支出预算管理办法》有关规定。

- 区级审批项目资金的调整由区农业农村行政主管部门负责办理，执行《广州市市对区财政转移支付资金管理办法》以及区级有关管理规定，同时应符合市农业农村局制定的该项资金管理规定。

- 第二十四条   转移支付资金管理。

- （一）转移支付资金下达。对市财政审核确定纳入预算的转移支付项目，如预算资金已细化分配至各区，由市财政局按规定将预算金额提前下达区，同时由市农业农村局明确下一年度拟实施的具体项目清单、任务清单或资金使用计划等。对其他未细化的转移支付项目资金，由市农业农村局及时制定分配方案，在规定下达时限前报送市财政局，市财政局在收到分配方案后下达资金。

（二）转移支付资金使用。对市农业农村局有规定使用范围或具体项目的转移支付资金，区农业农村行政主管部门应按规定使用。对区级未按要求审批项目、不具备实施条件、无法在年底前支出，或违规提高支出门槛造成资金沉淀、自行统筹资金的，市农业农村局将及时回收有关转移支付资金，并在今后年度从严安排。

（三）结余资金整合安排。对未满两年的结余或不可继续实施的专项转移支付资金和有专项用途的一般性转移支付资金，除按规定由市级清算回收的以外，各区农业农村行政主管部门应会同区财政局及时结转结余资金并清理盘活、整合安排，避免造成资金沉淀。

1.对未完成资金任务清单规定任务的，区农业农村行政主管部门应尽快围绕该项资金任务，结合项目库储备情况，继续组织项目立项安排，制定资金安排方案，加快资金支出进度；

2.对已完成资金任务清单规定任务的，各区可按照涉农资金统筹整合有关文件规定，根据本区“三农”发展需要，区分轻重缓急，将剩余资金调整用于同一类级科目下的其他涉农项目；

- 3.转移支付结转结余资金的收回或用途调整有关情况应及时汇总报送市财政局和市农业农村局备案。对被统筹使用的转移支付项目资金，若该项目需继续开展的，区财政部门应在以后年度预算中由本级财力重新安排支出。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，根据项目类别修改项目实施的要求，根据市、区级审批权限修改完善项目与资金调整程序等内容。]

第八章   项目验收

第二十五条  验收范围。除补贴、贴息以及行政事业单位工作经费类项目以外，均需开展项目验收。

第二十六条  验收权限。项目验收实行属地管理原则，由项目所在地的区农业农村行政主管部门组织项目验收。市本级单位承担的项目，由市农业农村局组织项目验收。

第二十七条  验收内容。项目验收主要是依据项目立项批复文件（设计文件等），对项目是否完成批复的建设内容、完成后是否达成预期绩效目标以及资金支出使用情况等方面进行评审验收。

第二十八条  验收申请。项目完成后，项目承担单位先做好验收准备并自我检查是否达到要求，向农业农村行政主管部门提出验收申请。

第二十九条  验收材料。

项目承担单位提出验收申请时，须向农业农村行政主管部门提供项目验收申请表、项目申报书、项目批复文件、会计凭证、项目资金支出结算表、项目实施前后及过程照片、项目实施情况总结、项目绩效自评表、项目绩效自评报告等资料。相关模板详见附件4-7，区级审批项目的验收材料格式可由各区农业农村行政主管部门根据项目管理实际要求修改或自行制订。

- 已按规定开展财政投资评审的项目，验收材料还需提供财政投资评审报告、采购文件、中标通知书、施工或设备购置合同、设计图、工程监理合同以及监理报告等资料。对因客观条件无法推进、申请结题验收的项目，参照正常验收程序，经结题验收、财政结算评审等程序，按照实际工程量完成资金结算。

第三十条  验收方式。项目验收一般可采用项目主管部门验收、专家验收等方式，其中，各类农业生产经营主体承担的项目以及涉及工程建设、农业科研等专业技术复杂的项目原则上采取专家验收方式。

第三十一条  专家验收组织。农业农村行政主管部门根据验收项目的性质和要求从市农业农村局项目专家库中随机抽取专家组成专家组负责验收，专家组一般由熟悉农业生产、财务管理以及项目所涉及领域的专家组成。条件成熟时可逐渐过渡到由中介机构组织专家组验收。专家组成员人数为3人（含）以上单数，由专家组成员推荐其中一位专家担任组长主持现场验收，然后形成一致专家验收意见并提出验收结论建议，最终由农业农村行政主管部门作出验收结论。

第三十二条  验收结果。项目验收通过的，按规定拨付相关资金。项目验收不通过的，限期整改，择机再启动专家组验收，再次验收不通过的，可视情况取消该项目，并收回使用不符合规定的财政资金。

第三十三条  验收材料整理、归档保管。通过验收的项目，验收材料装订成册，按分级负责的原则由市农业农村局或属地区农业农村行政主管部门分别存档。

## [说明：本章在延续旧办法基础上，根据现阶段项目管理工作实际修改完善需要验收的项目范围、验收材料、验收结果和材料归档要求等。]

第九章   绩效评价

第三十四条  绩效目标。项目在申报时必须设定绩效目标，明确项目实施后在一定计划期限内使用财政资金应达到的产出和效果，包括对需实现的目标进行总体描述和具体的绩效指标。绩效指标应可测评、可衡量，主要包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等内容。

第三十五条  绩效监控和评价。预算年度中期及年末，市农业农村局应分别组织对项目资金开展年中绩效运行监控、年度绩效自评工作。区农业农村行政主管部门应组织并指导区级项目承担单位填写项目绩效自评表和绩效自评报告，项目单位应积极配合开展项目资金绩效评价，对照预算申报的绩效目标、指标填写完成情况，切实反映项目的经济、社会、生态等效益情况。

第三十六条  绩效评价结果应用。项目预算执行进度和绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要参考。

## [说明：本章为新增章节，根据财政资金绩效管理有关规定，明确了绩效目标设置、绩效监控和评价以及结果应用等内容。]

第十章   监督管理

第三十七条  项目的监督检查。市、区农业农村行政主管部门、财政部门应根据各自的职责分工，分别对项目进展情况及资金使用情况进行监督检查，指导、督促项目承担单位按相关规定做好项目实施工作，及时了解掌握资金使用和项目进度情况，发现问题及时纠正，确保项目建设质量和进度。

第三十八条  审计监督。项目资金接受财政、审计和监察部门的监督检查，项目单位对发现的问题及时进行整改。市农业农村局根据需要定期或不定期开展专项检查或审计。

## [说明：本章基本延续旧办法相关内容。]

第十一章   责任追究

第三十九条  项目申报材料必须真实、准确。项目申报单位法人代表对项目申报材料的真实性和准确性负责。经审核申报材料弄虚作假的项目申报单位，视情况可三年内不受理其申请项目资金。在项目申报、实施过程以及资金拨付后，发现有弄虚作假、骗取财政资金行为的项目承担单位，按规定取消或收回财政资金，视情况可取消该项目申报单位今后申报财政项目的资格。

第四十条  对不按照项目立项批复的要求，不合理使用项目资金，擅自改变项目建设内容和资金使用环节，经审查属实的，按规定取消或收回财政资金，视情况可三年内不受理该项目申报单位申请项目资金。对超过项目完成期限而不进行验收，或验收不合格、整改后仍达不到验收要求的项目承担单位，视情况三年内不再安排新的项目。

第四十一条  对严重违反项目资金管理制度，挪用、挤占、截留、私分项目资金的单位和个人，按规定追回违规资金并由有关部门依照有关党纪政纪处理，涉嫌犯罪的移交司法部门处理。

[说明：本章基本延续旧办法相关内容。]

第十二章   附则

第四十二条  本办法自印发之日起施行，有效期5年。在本办法颁布实施之前，已批复立项的项目，参照本办法执行。

第四十三条  市农业农村局、各区农业农村行政主管部门可根据工作实际制定有关资金实施细则。国家、省、市对项目与资金管理另有专门规定的，从其规定。

第四十四条  《广州市农业项目与资金管理办法》（穗农规字〔2020〕4号）《广州市农业项目“以奖代补”实施办法的通知》（穗农规字〔2016〕2号）同时废止。

- [说明：《广州市农业项目“以奖代补”实施办法》到期后不再修订出台，“以奖代补”作为资金扶持方式之一，由区农业农村行政主管部门根据项目工作实际综合使用或具体制定资金实施细则。]

附件：1.广州市农业农村项目申报表

2.广州市农业农村项目可行性报告

3.广州市农业农村项目论证意见

4.广州市农业农村项目验收申请表

5.广州市农业农村项目验收表

6.广州市农业农村项目绩效自评报告

7.广州市农业农村项目绩效自评表

| 附件1 广州市农业农村项目申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：（盖章） |  |  |  |  | 申报日期： |  |  | 单位：万元 |  |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 办公电话 |  |
|  | 申报单位 |  |  |  | 项目联系人 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 资金年度 |  |  |  | 产业类别 |  |  |  |  |
|  | 资金补助方式 |  |  |  | 项目起止时间 | 开始时间 |  | 结束时间 |  |
|  | 项目申报依据及理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目属性 |  |  |  | 项目地点 |  |  |  |  |
|  | 项目实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算申报情况 | 项目预算 |  |  |  | 申请财政补助金额 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020年申报预算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算明细 | 支出环节 | 支出用途 | 预算金额 |  | 测算依据及说明 |  |  | 备注 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标及服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标及服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

广州市农业农村项目可行性报告

（编写提纲）

一、基本情况

1．项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、所隶属的主管部门名称等情况。

可行性报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

2．项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。

3．项目基本情况：项目名称、项目类别、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

二、必要性与可行性

1．项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含省、市）需求分析；项目单位（含主管部门）需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2．项目实施的必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。

3．项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

4．项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1．人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2．资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。

3．基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。

4．其他相关条件。

四、进度与计划安排

五、主要结论

附件3

广州市农业农村项目论证意见

（参考模板）

项目名称：

项目编码：

项目单位：

主管部门：

评审日期：           年        月       日

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | 年 月 日 | 项目结束时间 | 年 月 日 |
| 项目材料及法定手续的完备性 |  |  |  |  |
| 二、项目可行性评审 |  |  |  |  |
| 立项依据的充分性 | 内容：项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。 |  |  |  |
| 目标设置的合理性 | 内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。 |  |  |  |
| 组织实施能力与条件 | 内容：项目单位及其合作单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。 |  |  |  |
| 预期社会经济效益 | 内容：项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要受益者等。 |  |  |  |

| 三、项目预算评审 |  |
| --- | --- |
| 资金筹措情况 | 内容：项目预算资金来源的筹措情况等。 |
| 预算支出的合理性 | 内容：预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。 |
| 四、项目风险与不确定因素 |  |
| 风险与不确定因素 | 内容：项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。 |
| 五、评审总体结论 |  |
| 评审意见 |  |
| 建议 | 1.优先选择□ 2.视情况选择□ 3.慎重选择□ |

| 评审机构 | 评审机构名称： 机构负责人（签字）： （公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审专家组 | 评审专家组名单 |  |  |  |  |
|  | 编号 | 姓名 | 单位 | 职称职务 | 签名 |
|  | 评审专家组组长（签字）： 评审日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

广州市农业农村项目验收申请表（模板）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |
| 项目建设地点 |  |  |
| 项目建设日期 | 开始时间： 完成时间： |  |
| 项目联系人及电话 |  |  |
| 项目批复文号、资金及使用环节 |  |  |
| 验收材料（带*的选项，若没有可不选） | 1*.项目验收申请表 □ 2.项目申报书 □ 3.市财政部门批复文件 □ 4.会计凭证 □ 5*.银行转帐凭证 □ 6.项目实施过程照片 □ 7*.财政投资评审预结算文件 □ 8*.招投标文件 □ 9*.中标通知书 □ | 10*.施工或设备合同 □ 11*.设计图 □ 12*.工程监理合同和监理报告 □ 13.项目任务书 □ 14.项目资金支出结算表 □ 15.项目实施情况总结 □ 16.项目绩效自评报告 □ 17.项目绩效评价表 □ 18*.其它资料： |
| 自验结论 | 通过认真自验，本单位实施的项目已完成，验收要求的各项工作已准备完毕，现申请验收。 （盖章） 年 月 日 |  |

附件5

广州市农业农村项目验收表（模板）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |
| 项目建设日期 | 开始时间： 完成时间： |  |
| 项目批复文号、资金及项目资金使用环节 |  |  |
| 验收材料清单 （带*的选项，若没有可不选） | 1.项目验收申请表 □ 2.项目申报书 □ 3.项目批复文件 □ 4.会计凭证 □ 5*.银行转帐凭证 □ 6*.项目实施过程照片 □ 7*.财政投资评审预结算文件□ 8*.招投标文件 □ 9*.中标通知书 □ 10*.施工或设备合同 □ | 11*.设计图 □ 12*.工程监理合同和监理报告 □ 13*.竣工决算评审报告□ 或工程造价评估报告□ 14.项目任务书 □ 15.项目资金支出结算表 □ 16.项目实施情况总结 □ 17.项目绩效自评报告□ 18.项目绩效自评表 □ 19*.其它资料： |
| 专家组验收成员 | 专家组组长: 专家组成员: |  |
| 验收结论 | 通过验收 □ 或 不予通过验收 □ |  |
| 收组织处（科）室： 验收组织人员： 处（科）室领导： |  |  |
| 农业农村行政主管部门意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件6

广州市农业农村项目绩效自评报告

（编写提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况（简单说明）

（二）项目立项情况：项目的实施依据；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；项目申报的可行性、必要性及其论证过程；项目预期投入情况；预期主要的经济、政治和社会效益。

二、绩效目标及完成情况

（一）绩效总目标与阶段性目标设置情况（包括相关依据，尽可能量化的指标及目标值）；

（二）项目完成情况。主要内容：与绩效总目标和阶段性目标的比较，分财务性、业务性、效益性三方面反映。

三、资金安排和使用、项目业务组织及完成情况

这是对“绩”的分析，主要体现在财务性指标以及通过“花钱干的哪些事”即业务性指标方面。具体包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）预算安排（总投入）、实际支出、结余及原因、资金具体投向（使用）情况；项目实施情况（包括项目立项、招投标、政府采购、国库集中支付等实施方式、调整及完工验收等情况）；项目管理情况（包括资金、项目管理办法的制订及执行情况）。

四、项目实施后效益情况

这是对“效”的分析，主要体现在效益性指标方面，即通过“花钱”和“办事”所体现出的各类效果、效益和效率。

五、问题与建议

主要包括：项目预算申请、执行，项目立项、管理、实施中存在的问题及相应的改进措施及建议。

附件7

| 广州市农业农村项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年度预算数 |  | 年度预算完成数 |  |  | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
|  |  | 总额 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（市本级支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政拨款（转移支付） |  |  | 0 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 非财政拨款 |  |  | 0 |  | / |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 年度绩效目标内容 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标类别 |  | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 |  | 分值（共80分） | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（不低于35分） |  | 社会效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（共100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |